## Dashboard
AEMS TEST PLAN DASHBOARD
Project | Academic Event Management System (AEMS)
Group | SWR301_SE20A05_Group1
Members | DatHVT, AnhNVT, TuHNC, SangTM
Duration | 10 Weeks
How to use | Ở cột Status, bấm mũi tên xổ xuống để chọn “Hoàn thành” hoặc “Chưa hoàn thành”. Dashboard sẽ tự đếm tiến độ.
Summary by Status |  | Summary by Member | Total | Done | Not Done
Total Test Cases | 40 | DatHVT | 11 | 0 | 11
Completed | 0 | AnhNVT | 10 | 0 | 10
Not Completed | 40 | TuHNC | 10 | 0 | 10
Completion Rate | 0% | SangTM | 9 | 0 | 9

## Test Cases
Test ID | Week | Assigned To | Module | Test Case | Pre-condition | Test Steps | Expected Result | Priority | Status | Actual Result / Note
TC01 | Tuần 1 | DatHVT | Authentication | Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ | Có tài khoản đang hoạt động | 1. Mở trang Login 2. Nhập email và mật khẩu đúng 3. Bấm Login | Đăng nhập thành công và chuyển đúng dashboard | Medium | Chưa hoàn thành
TC02 | Tuần 1 | DatHVT | Authentication | Đăng nhập sai mật khẩu | Có tài khoản đang hoạt động | 1. Mở Login 2. Nhập email đúng, mật khẩu sai 3. Bấm Login | Hiển thị thông báo lỗi, không cho vào hệ thống | High | Chưa hoàn thành
TC03 | Tuần 1 | AnhNVT | Event Proposal | Tạo đề xuất sự kiện hợp lệ | Đăng nhập vai trò Department | 1. Vào Create Proposal 2. Nhập đầy đủ thông tin sự kiện 3. Bấm Submit | Đề xuất được lưu với trạng thái Pending | High | Chưa hoàn thành
TC04 | Tuần 1 | TuHNC | Registration | Sinh viên đăng ký sự kiện còn slot | Sự kiện đã publish và còn chỗ | 1. Student mở event detail 2. Bấm Register | Đăng ký thành công và số slot còn lại giảm | High | Chưa hoàn thành
TC05 | Tuần 1 | SangTM | Email | Gửi email xác nhận đăng ký | Sinh viên đăng ký thành công | 1. Đăng ký sự kiện 2. Kiểm tra email/smtp log | Email xác nhận được gửi đúng người nhận | Medium | Chưa hoàn thành
TC06 | Tuần 2 | DatHVT | Authorization | Student không truy cập trang Admin | Đăng nhập bằng Student | 1. Truy cập URL /admin 2. Quan sát kết quả | Hệ thống chặn truy cập hoặc báo 403 | High | Chưa hoàn thành
TC07 | Tuần 2 | AnhNVT | Approval Workflow | Committee duyệt đề xuất sự kiện | Có proposal Pending | 1. Committee mở danh sách proposal 2. Bấm Approve | Proposal chuyển sang Approved | High | Chưa hoàn thành
TC08 | Tuần 2 | TuHNC | RBL Priority | Ưu tiên sinh viên đúng chuyên ngành | Có nhiều sinh viên đăng ký cùng sự kiện | 1. Nhập dữ liệu major khác nhau 2. Chạy tính Priority Score | Sinh viên đúng chuyên ngành có điểm ưu tiên cao hơn | High | Chưa hoàn thành
TC09 | Tuần 2 | SangTM | Attendance | Check-in bằng link hợp lệ | Sinh viên đã đăng ký và có link check-in | 1. Mở link check-in 2. Nhập secret code đúng | Điểm danh thành công | High | Chưa hoàn thành
TC10 | Tuần 3 | DatHVT | User Management | Admin tạo tài khoản người dùng | Đăng nhập Admin | 1. Vào User Management 2. Nhập thông tin user 3. Bấm Save | Tài khoản được tạo thành công | Medium | Chưa hoàn thành
TC11 | Tuần 3 | AnhNVT | Event Publishing | Publish sự kiện đã được duyệt | Proposal đã Approved | 1. Mở event approved 2. Bấm Publish | Sự kiện hiển thị ở portal sinh viên | High | Chưa hoàn thành
TC12 | Tuần 3 | TuHNC | Waitlist | Đăng ký khi sự kiện đã đầy | Sự kiện đã đủ capacity | 1. Student đăng ký event full slot | Sinh viên được đưa vào waitlist | High | Chưa hoàn thành
TC13 | Tuần 3 | SangTM | Feedback | Sinh viên gửi feedback sau sự kiện | Sự kiện đã kết thúc, student đã tham gia | 1. Mở Feedback form 2. Nhập rating/comment 3. Submit | Feedback được lưu thành công | Medium | Chưa hoàn thành
TC14 | Tuần 4 | DatHVT | Security | Không cho submit form thiếu CSRF/token | Form có bảo vệ security | 1. Submit request thiếu token 2. Quan sát hệ thống | Request bị từ chối an toàn | High | Chưa hoàn thành
TC15 | Tuần 4 | AnhNVT | Department Module | Department chỉnh sửa proposal bị yêu cầu sửa | Proposal ở trạng thái Revision Required | 1. Mở proposal 2. Cập nhật nội dung 3. Submit lại | Proposal được gửi lại cho Committee | Medium | Chưa hoàn thành
TC16 | Tuần 4 | TuHNC | Capacity | Capacity không vượt quá số lượng cho phép | Event capacity = N | 1. Cho nhiều student đăng ký 2. Kiểm tra số confirmed | Confirmed không vượt quá capacity | High | Chưa hoàn thành
TC17 | Tuần 4 | SangTM | Report | Xem thống kê số lượng đăng ký/tham gia | Có dữ liệu event, registration, attendance | 1. Mở dashboard report | Hiển thị đúng registration rate và attendance rate | Medium | Chưa hoàn thành
TC18 | Tuần 5 | DatHVT | Password | Đổi mật khẩu hợp lệ | User đã đăng nhập | 1. Vào Change Password 2. Nhập mật khẩu cũ và mới 3. Save | Đổi mật khẩu thành công | Medium | Chưa hoàn thành
TC19 | Tuần 5 | AnhNVT | Event Management | Chỉnh sửa thông tin sự kiện | Có event đã tạo | 1. Mở Edit Event 2. Sửa title/time/capacity 3. Save | Thông tin sự kiện cập nhật chính xác | Medium | Chưa hoàn thành
TC20 | Tuần 5 | TuHNC | Registration Validation | Không cho đăng ký trùng cùng sự kiện | Student đã đăng ký event | 1. Student bấm Register lần 2 | Hệ thống báo đã đăng ký, không tạo bản ghi trùng | High | Chưa hoàn thành
TC21 | Tuần 5 | SangTM | Feedback Management | Admin xem danh sách feedback | Có feedback đã gửi | 1. Admin mở Feedback Management | Danh sách feedback hiển thị đầy đủ | Low | Chưa hoàn thành
TC22 | Tuần 6 | DatHVT | Session | Logout xóa session | User đã đăng nhập | 1. Bấm Logout 2. Quay lại trang protected | Không truy cập được khi đã logout | High | Chưa hoàn thành
TC23 | Tuần 6 | AnhNVT | Proposal Revision | Committee yêu cầu chỉnh sửa proposal | Có proposal Pending | 1. Committee chọn Request Revision 2. Nhập lý do 3. Submit | Proposal chuyển trạng thái Revision Required | Medium | Chưa hoàn thành
TC24 | Tuần 6 | TuHNC | Semester Priority | Ưu tiên sinh viên kỳ cuối | Có student kỳ 2 và kỳ 8 cùng major | 1. Chạy tính điểm ưu tiên | Student kỳ 8 có điểm S cao hơn | High | Chưa hoàn thành
TC25 | Tuần 6 | SangTM | Notification | Gửi thông báo khi proposal được duyệt | Proposal được Approve | 1. Duyệt proposal 2. Kiểm tra notification/email | Department nhận thông báo duyệt | Medium | Chưa hoàn thành
TC26 | Tuần 7 | DatHVT | Authentication | Email sai định dạng khi đăng ký | Mở form register | 1. Nhập email sai format 2. Submit | Hệ thống báo lỗi email không hợp lệ | Medium | Chưa hoàn thành
TC27 | Tuần 7 | AnhNVT | Search/Filter | Tìm kiếm sự kiện theo department/topic | Có nhiều events | 1. Nhập keyword/filter 2. Search | Danh sách trả về đúng sự kiện phù hợp | Medium | Chưa hoàn thành
TC28 | Tuần 7 | TuHNC | Point Normalization | Chuẩn hóa điểm tích lũy vượt 100 | Có điểm hoạt động > 100 | 1. Nhập StudentPoint và MaxPoint 2. Tính NormalizedPoint | Điểm được đưa về thang 0-100 | High | Chưa hoàn thành
TC29 | Tuần 7 | SangTM | Analytics | Dashboard hiển thị event popularity | Có dữ liệu nhiều event | 1. Mở Analytics Dashboard | Sự kiện phổ biến được sắp xếp đúng | Medium | Chưa hoàn thành
TC30 | Tuần 8 | DatHVT | Admin | Admin khóa/mở tài khoản | Có user trong hệ thống | 1. Admin chọn user 2. Lock/Unlock account | Trạng thái tài khoản thay đổi đúng | Medium | Chưa hoàn thành
TC31 | Tuần 8 | AnhNVT | Workflow Integration | Luồng proposal đến publish hoàn chỉnh | Department và Committee account sẵn sàng | 1. Create proposal 2. Approve 3. Publish | Event xuất hiện cho Student đăng ký | High | Chưa hoàn thành
TC32 | Tuần 8 | TuHNC | Priority Score | Tính Priority Score đúng công thức | Có dữ liệu M,S,P,T | 1. Nhập M,S,P,T 2. Tính PriorityScore | Kết quả đúng: 0.4M + 0.3S + 0.2P + 0.1T | High | Chưa hoàn thành
TC33 | Tuần 8 | SangTM | Ticket | Gửi vé tham gia sự kiện | Student đăng ký thành công | 1. Đăng ký event 2. Kiểm tra ticket email | Ticket có thông tin event và student chính xác | Medium | Chưa hoàn thành
TC34 | Tuần 9 | DatHVT | Regression | Test lại login sau khi fix bug | Đã fix lỗi liên quan auth | 1. Chạy lại TC01-TC03 | Các chức năng auth vẫn chạy đúng | High | Chưa hoàn thành
TC35 | Tuần 9 | AnhNVT | UI | Kiểm tra giao diện proposal/event | Có giao diện hoàn chỉnh | 1. Mở các trang proposal/event 2. Kiểm tra layout | Giao diện rõ ràng, không vỡ layout | Low | Chưa hoàn thành
TC36 | Tuần 9 | TuHNC | Performance | Đăng ký nhiều sinh viên cùng lúc | Có nhiều tài khoản test | 1. Giả lập nhiều request đăng ký | Hệ thống không vượt capacity và phản hồi ổn định | High | Chưa hoàn thành
TC37 | Tuần 9 | SangTM | Report Export | Xuất báo cáo thống kê | Có dữ liệu thống kê | 1. Bấm Export report | File báo cáo được tạo đúng dữ liệu | Medium | Chưa hoàn thành
TC38 | Tuần 10 | DatHVT | Integration | Kiểm thử tích hợp phân quyền toàn hệ thống | Có đủ role Admin/Department/Committee/Student | 1. Đăng nhập từng role 2. Truy cập các chức năng chính | Mỗi role chỉ dùng được chức năng được phép | High | Chưa hoàn thành
TC39 | Tuần 10 | AnhNVT | End-to-End | Luồng tạo sự kiện đến hoàn tất feedback | Có đủ dữ liệu test | 1. Tạo proposal 2. Duyệt 3. Publish 4. Register 5. Check-in 6. Feedback | Toàn bộ quy trình chạy thành công | High | Chưa hoàn thành
TC40 | Tuần 10 | TuHNC | RBL End-to-End | Luồng chọn sinh viên bằng RBL | Có nhiều student với dữ liệu khác nhau | 1. Đăng ký event giới hạn slot 2. Chạy ưu tiên 3. Kiểm tra danh sách selected/waitlist | Danh sách selected đúng theo Priority Score | High | Chưa hoàn thành

## Timeline
Week | Member | Main Task | Deadline | Related Test IDs | Status | Note
Tuần 1 | DatHVT | Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ; Đăng nhập sai mật khẩu | Tuần 1 | TC01, TC02 | Chưa hoàn thành
Tuần 1 | AnhNVT | Tạo đề xuất sự kiện hợp lệ | Tuần 1 | TC03 | Chưa hoàn thành
Tuần 1 | TuHNC | Sinh viên đăng ký sự kiện còn slot | Tuần 1 | TC04 | Chưa hoàn thành
Tuần 1 | SangTM | Gửi email xác nhận đăng ký | Tuần 1 | TC05 | Chưa hoàn thành
Tuần 2 | DatHVT | Student không truy cập trang Admin | Tuần 2 | TC06 | Chưa hoàn thành
Tuần 2 | AnhNVT | Committee duyệt đề xuất sự kiện | Tuần 2 | TC07 | Chưa hoàn thành
Tuần 2 | TuHNC | Ưu tiên sinh viên đúng chuyên ngành | Tuần 2 | TC08 | Chưa hoàn thành
Tuần 2 | SangTM | Check-in bằng link hợp lệ | Tuần 2 | TC09 | Chưa hoàn thành
Tuần 3 | DatHVT | Admin tạo tài khoản người dùng | Tuần 3 | TC10 | Chưa hoàn thành
Tuần 3 | AnhNVT | Publish sự kiện đã được duyệt | Tuần 3 | TC11 | Chưa hoàn thành
Tuần 3 | TuHNC | Đăng ký khi sự kiện đã đầy | Tuần 3 | TC12 | Chưa hoàn thành
Tuần 3 | SangTM | Sinh viên gửi feedback sau sự kiện | Tuần 3 | TC13 | Chưa hoàn thành
Tuần 4 | DatHVT | Không cho submit form thiếu CSRF/token | Tuần 4 | TC14 | Chưa hoàn thành
Tuần 4 | AnhNVT | Department chỉnh sửa proposal bị yêu cầu sửa | Tuần 4 | TC15 | Chưa hoàn thành
Tuần 4 | TuHNC | Capacity không vượt quá số lượng cho phép | Tuần 4 | TC16 | Chưa hoàn thành
Tuần 4 | SangTM | Xem thống kê số lượng đăng ký/tham gia | Tuần 4 | TC17 | Chưa hoàn thành
Tuần 5 | DatHVT | Đổi mật khẩu hợp lệ | Tuần 5 | TC18 | Chưa hoàn thành
Tuần 5 | AnhNVT | Chỉnh sửa thông tin sự kiện | Tuần 5 | TC19 | Chưa hoàn thành
Tuần 5 | TuHNC | Không cho đăng ký trùng cùng sự kiện | Tuần 5 | TC20 | Chưa hoàn thành
Tuần 5 | SangTM | Admin xem danh sách feedback | Tuần 5 | TC21 | Chưa hoàn thành
Tuần 6 | DatHVT | Logout xóa session | Tuần 6 | TC22 | Chưa hoàn thành
Tuần 6 | AnhNVT | Committee yêu cầu chỉnh sửa proposal | Tuần 6 | TC23 | Chưa hoàn thành
Tuần 6 | TuHNC | Ưu tiên sinh viên kỳ cuối | Tuần 6 | TC24 | Chưa hoàn thành
Tuần 6 | SangTM | Gửi thông báo khi proposal được duyệt | Tuần 6 | TC25 | Chưa hoàn thành
Tuần 7 | DatHVT | Email sai định dạng khi đăng ký | Tuần 7 | TC26 | Chưa hoàn thành
Tuần 7 | AnhNVT | Tìm kiếm sự kiện theo department/topic | Tuần 7 | TC27 | Chưa hoàn thành
Tuần 7 | TuHNC | Chuẩn hóa điểm tích lũy vượt 100 | Tuần 7 | TC28 | Chưa hoàn thành
Tuần 7 | SangTM | Dashboard hiển thị event popularity | Tuần 7 | TC29 | Chưa hoàn thành
Tuần 8 | DatHVT | Admin khóa/mở tài khoản | Tuần 8 | TC30 | Chưa hoàn thành
Tuần 8 | AnhNVT | Luồng proposal đến publish hoàn chỉnh | Tuần 8 | TC31 | Chưa hoàn thành
Tuần 8 | TuHNC | Tính Priority Score đúng công thức | Tuần 8 | TC32 | Chưa hoàn thành
Tuần 8 | SangTM | Gửi vé tham gia sự kiện | Tuần 8 | TC33 | Chưa hoàn thành
Tuần 9 | DatHVT | Test lại login sau khi fix bug | Tuần 9 | TC34 | Chưa hoàn thành
Tuần 9 | AnhNVT | Kiểm tra giao diện proposal/event | Tuần 9 | TC35 | Chưa hoàn thành
Tuần 9 | TuHNC | Đăng ký nhiều sinh viên cùng lúc | Tuần 9 | TC36 | Chưa hoàn thành
Tuần 9 | SangTM | Xuất báo cáo thống kê | Tuần 9 | TC37 | Chưa hoàn thành
Tuần 10 | DatHVT | Kiểm thử tích hợp phân quyền toàn hệ thống | Tuần 10 | TC38 | Chưa hoàn thành
Tuần 10 | AnhNVT | Luồng tạo sự kiện đến hoàn tất feedback | Tuần 10 | TC39 | Chưa hoàn thành
Tuần 10 | TuHNC | Luồng chọn sinh viên bằng RBL | Tuần 10 | TC40 | Chưa hoàn thành
Tuần 10 | SangTM | Support integration / review | Tuần 10 |  | Chưa hoàn thành