## Dashboard
AEMS — Test Cases & Test Data Dashboard
Tổng số Test Case |  | Tất cả test case trong sheet Test Cases
Tổng bản ghi Test Data | 69 | Cộng dồn các sheet dữ liệu
High Priority |  | Số test case ưu tiên cao
Medium Priority
Low Priority
Not Started |  | Theo cột Status
Passed
Failed
Phạm vi kiểm thử theo Module
Module | Số TC
Authentication & Role | 8
User Management | 5
Event Proposal | 7
Approval Workflow | 6
Event Management | 6
Registration & Waitlist | 7
RBL Priority | 6
Dynamic QR & Google Form | 9
Quiz, Feedback & Checkout | 7
Dashboard, Email & Report | 5
Security & Access Control | 4
Phân công theo thành viên
Thành viên | Số TC
DatHVT
SangTM
TuHNC
AnhNVT

## Test Cases
Test Case ID | Module | Test Case Name | Objective | Preconditions | Test Steps | Test Data ID | Test Data Detail | Expected Result | Priority | Assigned To | Week | Status | Actual Result | Notes
AUTH-001 | Authentication & Role | Đăng nhập tài khoản Sinh viên hợp lệ | Kiểm tra sinh viên đăng nhập thành công và vào đúng dashboard. | Tài khoản sinh viên tồn tại, trạng thái ACTIVE. | 1. Mở trang Đăng nhập 2. Nhập email + mật khẩu sinh viên 3. Bấm Đăng nhập | TD-AUTH-004 | student1@fpt.edu.vn / Stu123@ | Đăng nhập thành công, chuyển đến màn hình Sinh viên (screen-student). | High | DatHVT | Week 1 | Not Started
AUTH-002 | Authentication & Role | Đăng nhập Trưởng khoa (Department Head) | Kiểm tra trưởng khoa vào được console khoa. | Tài khoản DEPARTMENT có department_position = HEAD, ACTIVE. | 1. Mở trang Đăng nhập 2. Nhập tài khoản trưởng khoa 3. Bấm Đăng nhập | TD-AUTH-002 | department@aems.com / Dept123@ | Đăng nhập thành công, chuyển đến màn hình Khoa (screen-department). | High | DatHVT | Week 1 | Not Started
AUTH-003 | Authentication & Role | Đăng nhập sai mật khẩu | Kiểm tra hệ thống từ chối mật khẩu sai. | Tài khoản tồn tại. | 1. Nhập email hợp lệ 2. Nhập mật khẩu sai 3. Bấm Đăng nhập | TD-AUTH-006 | student1@fpt.edu.vn / wrong123 | Báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng"; không đăng nhập. | High | DatHVT | Week 1 | Not Started
AUTH-004 | Authentication & Role | Đăng nhập email không tồn tại | Kiểm tra từ chối tài khoản không tồn tại. | Email chưa đăng ký trong hệ thống. | 1. Nhập email lạ 2. Nhập mật khẩu bất kỳ 3. Bấm Đăng nhập | TD-AUTH-007 | unknown@fpt.edu.vn / Stu123@ | Báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không đúng" (không lộ email tồn tại hay không). | Medium | DatHVT | Week 1 | Not Started
AUTH-005 | Authentication & Role | Đăng xuất khỏi hệ thống | Kiểm tra đăng xuất xóa phiên an toàn. | Người dùng đang đăng nhập. | 1. Bấm Đăng xuất 2. Bấm Back / mở lại trang nội bộ trước đó | TD-AUTH-004 | Phiên sinh viên đang đăng nhập | Phiên bị xóa; quay về trang Đăng nhập; trang nội bộ yêu cầu đăng nhập lại. | High | DatHVT | Week 1 | Not Started
AUTH-006 | Authentication & Role | Khóa đăng nhập khi brute-force | Kiểm tra chống dò mật khẩu: khóa sau 5 lần sai. | Tài khoản tồn tại; AttemptLimiter bật. | 1. Nhập sai mật khẩu liên tiếp 5 lần 2. Thử đăng nhập lần 6 (kể cả mật khẩu đúng) | TD-AUTH-010 | student1@fpt.edu.vn + 5 lần mật khẩu sai | Sau 5 lần sai tài khoản/IP bị khóa 15 phút, báo "Thử lại sau ít phút". | High | DatHVT | Week 2 | Not Started
AUTH-007 | Authentication & Role | Đăng nhập bằng Google (OAuth2) | Kiểm tra Sign in with Google ánh xạ đúng vai trò. | Email Google đã được seed là trưởng khoa; OAuth2 cấu hình scope Forms/Drive. | 1. Bấm "Sign in with Google" 2. Chọn tài khoản Google 3. Cấp quyền (lần đầu) | TD-AUTH-008 | hovanthongdat90@gmail.com (Google) | Đăng nhập thành công, nhận vai trò HEAD, có token Google để tạo/đồng bộ Form. | High | DatHVT | Week 2 | Not Started
AUTH-008 | Authentication & Role | Đăng ký tài khoản qua OTP email | Kiểm tra luồng đăng ký xác thực OTP. | Email chưa tồn tại; SMTP hoạt động. | 1. Mở Đăng ký 2. Nhập thông tin + mật khẩu ≥ 8 ký tự 3. Nhận OTP qua email 4. Nhập OTP đúng | TD-AUTH-011 | newstudent@fpt.edu.vn / NewPass123@ + OTP | OTP đúng → tạo tài khoản STUDENT thành công; OTP sai/hết hạn → từ chối. | Medium | DatHVT | Week 2 | Not Started
USER-001 | User Management | Admin xem danh sách người dùng | Kiểm tra Admin xem được toàn bộ user theo vai trò. | Đăng nhập Admin; có dữ liệu user. | 1. Đăng nhập Admin 2. Mở mục Người dùng | TD-AUTH-001 | admin@aems.com / Admin123@ | Hiển thị danh sách user kèm vai trò, trạng thái; lọc/đếm đúng theo vai trò. | Medium | DatHVT | Week 2 | Not Started
USER-002 | User Management | Admin tạo user sinh viên mới | Kiểm tra tạo user hợp lệ. | Đăng nhập Admin. | 1. Mở form tạo user 2. Nhập email/họ tên/vai trò STUDENT 3. Lưu | TD-USR-001 | newuser@fpt.edu.vn, STUDENT | Tạo thành công, user xuất hiện trong danh sách với trạng thái ACTIVE. | Medium | DatHVT | Week 3 | Not Started
USER-003 | User Management | Tạo user trùng email | Kiểm tra chặn email trùng. | Đã tồn tại email cần tạo. | 1. Tạo user với email đã tồn tại 2. Lưu | TD-USR-002 | student1@fpt.edu.vn (đã tồn tại) | Báo lỗi email đã tồn tại; không tạo bản ghi trùng. | High | DatHVT | Week 3 | Not Started
USER-004 | User Management | Admin cập nhật vai trò user | Kiểm tra đổi vai trò có hiệu lực. | User tồn tại. | 1. Mở user 2. Đổi vai trò STUDENT → COMMITTEE 3. Lưu | TD-USR-003 | student7@fpt.edu.vn → COMMITTEE | Vai trò cập nhật; phân quyền truy cập thay đổi theo vai trò mới. | Medium | DatHVT | Week 3 | Not Started
USER-005 | User Management | Vô hiệu hóa tài khoản | Kiểm tra tài khoản DISABLED không đăng nhập được. | User đang ACTIVE. | 1. Đặt user thành DISABLED 2. Thử đăng nhập bằng tài khoản đó | TD-AUTH-005 | student2@fpt.edu.vn (DISABLED) | Tài khoản bị vô hiệu không đăng nhập được; báo lỗi phù hợp. | High | DatHVT | Week 3 | Not Started
PROP-001 | Event Proposal | Khoa tạo đề xuất hợp lệ | Kiểm tra tạo đề xuất sự kiện đầy đủ thông tin. | Đăng nhập DEPARTMENT. | 1. Mở form tạo đề xuất 2. Nhập tiêu đề, ngày tương lai, sức chứa, mô tả, câu hỏi quiz/feedback 3. Gửi | TD-PROP-001 | P001 "AI Workshop" hợp lệ | Lưu đề xuất ở trạng thái PENDING chờ hội đồng duyệt. | High | DatHVT | Week 1 | Not Started
PROP-002 | Event Proposal | Tạo đề xuất thiếu tiêu đề | Kiểm tra ràng buộc bắt buộc tiêu đề. | Đăng nhập DEPARTMENT. | 1. Bỏ trống tiêu đề 2. Gửi đề xuất | TD-PROP-002 | P002 tiêu đề rỗng | Báo lỗi xác thực; không lưu. | High | DatHVT | Week 1 | Not Started
PROP-003 | Event Proposal | Tạo đề xuất ngày trong quá khứ | Kiểm tra ràng buộc ngày tổ chức. | Đăng nhập DEPARTMENT. | 1. Chọn ngày tổ chức trong quá khứ 2. Gửi | TD-PROP-003 | P003 ngày quá khứ | Báo lỗi ngày không hợp lệ; không lưu. | Medium | DatHVT | Week 1 | Not Started
PROP-004 | Event Proposal | Tạo đề xuất sức chứa không hợp lệ | Kiểm tra ràng buộc sức chứa > 0. | Đăng nhập DEPARTMENT. | 1. Nhập sức chứa = -10 2. Gửi | TD-PROP-004 | P004 capacity = -10 | Báo lỗi sức chứa không hợp lệ; không lưu. | Medium | DatHVT | Week 2 | Not Started
PROP-005 | Event Proposal | Khoa xem đề xuất của mình | Kiểm tra danh sách đề xuất theo khoa. | Khoa đã có đề xuất. | 1. Mở danh sách đề xuất | TD-PROP-006 | P006 (PENDING) của khoa | Hiển thị đúng đề xuất của khoa kèm trạng thái. | Low | DatHVT | Week 2 | Not Started
PROP-006 | Event Proposal | Sửa đề xuất khi PENDING | Kiểm tra cho phép sửa khi chưa duyệt. | Đề xuất ở trạng thái PENDING. | 1. Mở đề xuất PENDING 2. Sửa mô tả/sức chứa 3. Lưu | TD-PROP-006 | P006 (PENDING) | Cập nhật thành công, vẫn ở trạng thái PENDING. | Medium | SangTM | Week 2 | Not Started
PROP-007 | Event Proposal | Không cho sửa đề xuất đã duyệt | Kiểm tra khóa chỉnh sửa sau khi APPROVED. | Đề xuất ở trạng thái APPROVED. | 1. Mở đề xuất APPROVED 2. Thử sửa | TD-PROP-007 | P007 (APPROVED) | Không cho sửa / chỉ đọc; báo đã duyệt. | High | SangTM | Week 3 | Not Started
APP-001 | Approval Workflow | Hội đồng duyệt đề xuất | Kiểm tra duyệt chuyển trạng thái APPROVED. | Đăng nhập COMMITTEE; có đề xuất PENDING. | 1. Mở đề xuất PENDING 2. Bấm Duyệt | TD-PROP-001 | P001 (PENDING) | Trạng thái → APPROVED; sẵn sàng tạo sự kiện. | High | SangTM | Week 3 | Not Started
APP-002 | Approval Workflow | Hội đồng từ chối đề xuất | Kiểm tra từ chối kèm lý do. | Đăng nhập COMMITTEE; có đề xuất PENDING. | 1. Mở đề xuất 2. Bấm Từ chối + nhập lý do | TD-PROP-008 | P008 (PENDING) → từ chối | Trạng thái → REJECTED; lý do hiển thị cho khoa. | High | SangTM | Week 4 | Not Started
APP-003 | Approval Workflow | Hội đồng yêu cầu chỉnh sửa | Kiểm tra yêu cầu revise. | Đăng nhập COMMITTEE; có đề xuất PENDING. | 1. Mở đề xuất 2. Bấm Yêu cầu chỉnh sửa + ghi chú | TD-PROP-005 | P005 → REVISION_REQUIRED | Trạng thái → REVISION_REQUIRED; khoa nhận ghi chú. | Medium | SangTM | Week 4 | Not Started
APP-004 | Approval Workflow | Khoa nộp lại sau chỉnh sửa | Kiểm tra resubmit về PENDING. | Đề xuất ở REVISION_REQUIRED. | 1. Khoa sửa theo ghi chú 2. Nộp lại | TD-PROP-005 | P005 (REVISION_REQUIRED) | Trạng thái quay lại PENDING chờ duyệt. | Medium | SangTM | Week 4 | Not Started
APP-005 | Approval Workflow | Chặn duyệt trùng | Kiểm tra không duyệt 2 lần. | Đề xuất đã APPROVED. | 1. Mở đề xuất đã duyệt 2. Thử bấm Duyệt lại | TD-PROP-007 | P007 (APPROVED) | Hệ thống chặn / báo đã xử lý; không đổi trạng thái. | Medium | SangTM | Week 4 | Not Started
APP-006 | Approval Workflow | Chỉ Hội đồng được duyệt | Kiểm tra phân quyền duyệt. | Đăng nhập tài khoản không phải COMMITTEE. | 1. Đăng nhập DEPARTMENT/STUDENT 2. Gọi action duyệt đề xuất | TD-SEC-002 | student1@fpt.edu.vn gọi duyệt | Bị từ chối quyền (403); không duyệt được. | High | SangTM | Week 5 | Not Started
EVT-001 | Event Management | Tạo sự kiện từ đề xuất đã duyệt | Kiểm tra sinh sự kiện ACTIVE từ proposal APPROVED. | Đề xuất APPROVED. | 1. Từ đề xuất APPROVED tạo sự kiện 2. Kiểm tra dữ liệu mang sang | TD-EVT-001 | EV001 từ P001 | Sự kiện ACTIVE tạo thành công với thông tin/ảnh/diễn giả từ đề xuất. | High | SangTM | Week 5 | Not Started
EVT-002 | Event Management | Xem danh sách sự kiện | Kiểm tra hiển thị danh sách sự kiện. | Có dữ liệu sự kiện. | 1. Mở danh sách sự kiện (sinh viên/khoa) | TD-EVT-002 | EV002 trong danh sách | Hiển thị danh sách kèm trạng thái, thời gian, sức chứa, đã đăng ký. | Medium | SangTM | Week 5 | Not Started
EVT-003 | Event Management | Xem chi tiết sự kiện | Kiểm tra trang chi tiết sự kiện. | Sự kiện tồn tại. | 1. Bấm vào 1 sự kiện | TD-EVT-001 | EV001 | Hiển thị đầy đủ mô tả, diễn giả, địa điểm, thời gian, nút đăng ký. | Medium | SangTM | Week 5 | Not Started
EVT-004 | Event Management | Tìm kiếm sự kiện theo từ khóa | Kiểm tra tìm kiếm. | Có sự kiện chứa từ khóa. | 1. Nhập từ khóa "Cloud" 2. Xem kết quả | TD-EVT-002 | keyword "Cloud" → EV002 | Trả về đúng sự kiện khớp từ khóa. | Low | SangTM | Week 6 | Not Started
EVT-005 | Event Management | Lọc sự kiện theo khoa | Kiểm tra bộ lọc theo khoa. | Có sự kiện nhiều khoa. | 1. Chọn lọc khoa "Software Engineering" | TD-EVT-001 | filter DEP-SE | Chỉ hiển thị sự kiện thuộc khoa được chọn. | Low | SangTM | Week 6 | Not Started
EVT-006 | Event Management | Hủy sự kiện | Kiểm tra hủy sự kiện. | Sự kiện ACTIVE. | 1. Mở sự kiện 2. Bấm Hủy | TD-EVT-003 | EV003 → CANCELLED | Trạng thái → CANCELLED; sinh viên không đăng ký được nữa. | Medium | SangTM | Week 6 | Not Started
REG-001 | Registration & Waitlist | Sinh viên đăng ký sự kiện còn chỗ | Kiểm tra đăng ký thành công. | Sự kiện ACTIVE còn chỗ; sinh viên đăng nhập. | 1. Mở sự kiện còn chỗ 2. Bấm Đăng ký | TD-REG-001 | DE190533 → EV001 | Trạng thái REGISTERED; gửi email xác nhận; số đã đăng ký +1. | High | SangTM | Week 1 | Not Started
REG-002 | Registration & Waitlist | Chặn đăng ký trùng | Kiểm tra không đăng ký 2 lần. | Sinh viên đã đăng ký sự kiện. | 1. Đăng ký lại cùng sự kiện | TD-REG-002 | DE190533 → EV001 (lần 2) | Báo "Đã đăng ký"; không tạo bản ghi trùng. | High | SangTM | Week 1 | Not Started
REG-003 | Registration & Waitlist | Đăng ký sự kiện đầy → Waitlist | Kiểm tra vào hàng chờ khi hết chỗ. | Sự kiện đã đầy. | 1. Đăng ký sự kiện đã đầy | TD-REG-003 | DE190534 → EV004 (đầy) | Trạng thái WAITLIST; được xếp hàng chờ. | High | SangTM | Week 2 | Not Started
REG-004 | Registration & Waitlist | Đăng ký sự kiện đã đóng | Kiểm tra chặn đăng ký sự kiện CLOSED/CANCELLED. | Sự kiện CLOSED hoặc CANCELLED. | 1. Mở sự kiện đã đóng 2. Thử đăng ký | TD-REG-004 | DE190535 → EV005 (CLOSED) | Không cho đăng ký; báo đã đóng. | Medium | SangTM | Week 2 | Not Started
REG-005 | Registration & Waitlist | Hủy đăng ký | Kiểm tra hủy đăng ký. | Sinh viên đang REGISTERED. | 1. Mở sự kiện đã đăng ký 2. Bấm Hủy đăng ký | TD-REG-005 | DE190533 hủy EV001 | Trạng thái CANCELLED; chỗ trống được giải phóng. | Medium | TuHNC | Week 2 | Not Started
REG-006 | Registration & Waitlist | Tự động đẩy waitlist khi có chỗ | Kiểm tra promote waitlist. | Có người WAITLIST và 1 chỗ vừa trống. | 1. Một người REGISTERED hủy 2. Hệ thống xử lý hàng chờ | TD-REG-006 | DE190534 waitlist EV004 | Người đầu hàng chờ được chuyển REGISTERED + thông báo. | Medium | TuHNC | Week 3 | Not Started
REG-007 | Registration & Waitlist | Xem sự kiện đã đăng ký | Kiểm tra lịch sử đăng ký của sinh viên. | Sinh viên có nhiều đăng ký. | 1. Mở "Sự kiện của tôi" | TD-REG-007 | DE190533 nhiều sự kiện | Liệt kê đúng các sự kiện đã đăng ký kèm trạng thái. | Low | TuHNC | Week 3 | Not Started
RBL-001 | RBL Priority | Điểm ưu tiên khi đúng ngành | Kiểm tra cộng điểm ưu tiên ngành khớp. | Sinh viên cùng ngành với sự kiện. | 1. Tính RBL cho SV đúng ngành | TD-RBL-001 | DE190533 (SE) → EV001 (SE) | Đạt điểm ngành cao nhất (exact match). | Medium | TuHNC | Week 4 | Not Started
RBL-002 | RBL Priority | Điểm ưu tiên ngành liên quan | Kiểm tra điểm ngành liên quan thấp hơn exact. | Sinh viên ngành liên quan. | 1. Tính RBL cho SV ngành liên quan | TD-RBL-002 | DE190535 (AI) → EV001 (SE) | Điểm ngành ở mức "related", thấp hơn exact. | Medium | TuHNC | Week 4 | Not Started
RBL-003 | RBL Priority | Điểm ưu tiên ngành khác | Kiểm tra ngành khác điểm thấp nhất. | Sinh viên ngành khác hẳn. | 1. Tính RBL cho SV ngành khác | TD-RBL-003 | DE190536 (BA) → EV001 (SE) | Điểm ngành thấp nhất (different major). | Low | TuHNC | Week 4 | Not Started
RBL-004 | RBL Priority | Ưu tiên kỳ cuối | Kiểm tra SV kỳ cuối được cộng ưu tiên. | Sinh viên kỳ 9. | 1. Tính RBL cho SV kỳ cuối | TD-RBL-001 | DE190533 kỳ 9 | Được cộng ưu tiên kỳ cuối → tổng điểm cao. | Medium | TuHNC | Week 5 | Not Started
RBL-005 | RBL Priority | Kỳ thấp ưu tiên thấp | Kiểm tra SV kỳ thấp ít ưu tiên. | Sinh viên kỳ 1-3. | 1. Tính RBL cho SV kỳ thấp | TD-RBL-005 | DE190537 kỳ 3 | Ưu tiên kỳ thấp; tổng điểm thấp hơn kỳ cuối. | Low | TuHNC | Week 5 | Not Started
RBL-006 | RBL Priority | Chuẩn hóa điểm > 100 & xếp hạng | Kiểm tra normalize điểm và thứ tự ưu tiên cuối. | Có SV điểm > 100 và nhiều SV cạnh tranh 1 suất. | 1. Tính RBL cho SV điểm 150 2. So xếp hạng nhiều SV | TD-RBL-006 | DE190539 điểm 150 + bảng xếp hạng | Điểm chuẩn hóa về thang hợp lệ; xếp hạng đúng ngành>kỳ>điểm. | Medium | TuHNC | Week 5 | Not Started
ATT-001 | Dynamic QR & Google Form | Sinh mã QR động check-in | Kiểm tra hiển thị QR động trên màn hình khoa. | Sự kiện ACTIVE; khoa mở màn hình điểm danh. | 1. Mở AEMS Toolkit của sự kiện 2. Xem QR CHECK-IN | TD-ATT-001 | EV001 QR_ACTIVE_001 | Hiển thị QR động kèm đếm ngược; trỏ tới Google Form check-in. | High | TuHNC | Week 6 | Not Started
ATT-002 | Dynamic QR & Google Form | QR hết hạn sau 30 giây | Kiểm tra token QR TTL = 30 giây. | QR đã sinh quá 30 giây. | 1. Lấy QR 2. Đợi > 30 giây 3. Dùng token cũ check-in | TD-ATT-002 | EV001 QR_EXPIRED_001 (TTL 30s) | Token cũ bị từ chối; báo QR đã hết hạn (xoay mỗi 30 giây). | High | TuHNC | Week 6 | Not Started
ATT-003 | Dynamic QR & Google Form | QR tự làm mới mỗi 30 giây | Kiểm tra token đổi nội dung theo chu kỳ 30 giây. | Màn hình QR đang mở. | 1. Quan sát QR qua 2 chu kỳ 30 giây | TD-ATT-003 | EV001 QR_ACTIVE_002 (chu kỳ mới) | Token/nội dung QR thay đổi mỗi 30 giây; ảnh chụp cũ vô dụng. | Medium | TuHNC | Week 6 | Not Started
ATT-004 | Dynamic QR & Google Form | Check-in hợp lệ qua Google Form | Kiểm tra check-in qua Form + đối chiếu email. | SV đã đăng ký; quét QR còn hiệu lực. | 1. Quét QR 2. Mở Google Form check-in 3. Điền họ tên + MSSV, submit | TD-ATT-004 | DE190533 submit Form bằng email hệ thống | Email Form trùng email hệ thống → trạng thái CHECKED_IN. | High | TuHNC | Week 7 | Not Started
ATT-005 | Dynamic QR & Google Form | Token QR không hợp lệ | Kiểm tra từ chối token giả mạo. | Token không tồn tại. | 1. Dùng token giả để check-in | TD-ATT-005 | EV001 FAKE999 | Từ chối token không hợp lệ; không ghi điểm danh. | High | TuHNC | Week 7 | Not Started
ATT-006 | Dynamic QR & Google Form | Chống check-in trùng | Kiểm tra không check-in 2 lần. | SV đã CHECKED_IN. | 1. SV đã check-in submit Form lần 2 | TD-ATT-006 | DE190533 đã CHECKED_IN | Không tạo bản ghi trùng; giữ nguyên CHECKED_IN. | Medium | TuHNC | Week 7 | Not Started
ATT-007 | Dynamic QR & Google Form | Đánh vắng SV đã đăng ký không check-in | Kiểm tra logic ABSENT. | SV REGISTERED nhưng không submit Form sau khi sự kiện bắt đầu. | 1. Đồng bộ Form sau giờ bắt đầu 2. Xét SV không check-in | TD-ATT-007 | DE190540 REGISTERED, không check-in | SV không khớp email/không submit → đánh ABSENT (vắng). | High | TuHNC | Week 7 | Not Started
ATT-008 | Dynamic QR & Google Form | Đồng bộ phản hồi Google Form | Kiểm tra kéo response từ Form về DB (idempotent). | Form check-in có phản hồi; có token Google. | 1. Bấm Đồng bộ Form 2. Chạy lại lần 2 | TD-DASH-001 | Form responses EV001 | Tạo/cập nhật điểm danh đúng theo email; chạy lại không nhân đôi. | Medium | TuHNC | Week 8 | Not Started
ATT-009 | Dynamic QR & Google Form | Tự đóng sự kiện sau 15 phút | Kiểm tra auto-close + đánh vắng sau khi kết thúc. | Sự kiện đã kết thúc > 15 phút; scheduler bật. | 1. Để sự kiện kết thúc quá 15 phút 2. Chờ scheduler chạy | TD-EVT-001 | EV001 kết thúc + 15 phút | SV chưa check-in bị đánh ABSENT; sự kiện chuyển COMPLETED tự động. | High | AnhNVT | Week 8 | Not Started
QUIZ-001 | Quiz, Feedback & Checkout | Khoa tạo câu hỏi quiz checkout | Kiểm tra tạo ngân hàng câu hỏi. | Đăng nhập DEPARTMENT. | 1. Trong đề xuất/sự kiện thêm câu hỏi quiz + đáp án đúng 2. Lưu | TD-QUIZ-001 | EV001 câu hỏi A/B/C/D đáp án A | Câu hỏi quiz lưu thành công, dùng cho Form checkout. | Medium | AnhNVT | Week 8 | Not Started
QUIZ-002 | Quiz, Feedback & Checkout | Quiz checkout ngẫu nhiên | Kiểm tra chọn ngẫu nhiên N câu từ ngân hàng. | Ngân hàng có ≥ 20 câu; giới hạn 5. | 1. Mở Form checkout | TD-QUIZ-002 | 20 câu → random 5 | Form checkout hiển thị 5 câu ngẫu nhiên. | Low | AnhNVT | Week 8 | Not Started
QUIZ-003 | Quiz, Feedback & Checkout | Nộp quiz đúng | Kiểm tra chấm điểm quiz. | SV đã check-in, mở Form checkout. | 1. Trả lời đúng toàn bộ câu 2. Submit | TD-QUIZ-003 | 5 câu đều đúng | Ghi nhận điểm quiz đầy đủ. | Medium | AnhNVT | Week 8 | Not Started
QUIZ-004 | Quiz, Feedback & Checkout | Nộp quiz thiếu đáp án bắt buộc | Kiểm tra ràng buộc câu bắt buộc. | Mở Form checkout. | 1. Bỏ trống 1 câu bắt buộc 2. Submit | TD-QUIZ-004 | 1 câu để trống | Google Form chặn submit; báo câu bắt buộc. | Low | AnhNVT | Week 9 | Not Started
QUIZ-005 | Quiz, Feedback & Checkout | Gửi feedback rating + bình luận | Kiểm tra lưu phản hồi. | SV đã check-in, mở Form checkout. | 1. Chọn rating 5 2. Nhập bình luận 3. Submit | TD-FB-001 | rating 5 + "Sự kiện hay" | Lưu feedback (rating + comment) cho sự kiện. | Medium | AnhNVT | Week 9 | Not Started
QUIZ-006 | Quiz, Feedback & Checkout | Chống feedback trùng | Kiểm tra 1 SV không gửi feedback trùng. | SV đã gửi feedback. | 1. SV gửi feedback lần 2 | TD-FB-002 | DE190533 submit lần 2 | Chặn trùng hoặc cập nhật bản ghi cũ (không nhân đôi). | Low | AnhNVT | Week 9 | Not Started
QUIZ-007 | Quiz, Feedback & Checkout | Hoàn tất checkout → COMPLETED | Kiểm tra hoàn tất sau quiz + feedback. | SV đã CHECKED_IN, hoàn thành Form checkout. | 1. SV submit Form checkout (quiz + feedback) | TD-CHECKOUT-001 | DE190533 checkout EV001 | SV đã check-in → trạng thái COMPLETED; SV chưa check-in vẫn ABSENT. | High | AnhNVT | Week 9 | Not Started
DASH-001 | Dashboard, Email & Report | Email xác nhận đăng ký | Kiểm tra gửi/log email khi đăng ký. | SMTP cấu hình; SV đăng ký sự kiện. | 1. SV đăng ký 2. Kiểm tra log email | TD-MAIL-001 | DE190533 đăng ký EV001 | Tạo log email; sentStatus SUCCESS/PENDING theo trạng thái SMTP. | Medium | AnhNVT | Week 10 | Not Started
DASH-002 | Dashboard, Email & Report | Trưởng khoa xem thống kê điểm danh | Kiểm tra dashboard số liệu khớp. | Sự kiện có dữ liệu điểm danh; vai trò HEAD. | 1. Mở dashboard điểm danh sự kiện | TD-DASH-001 | EV001 Reg 50/CheckIn 40/Done 35/Absent 10 | Thẻ số liệu và tỷ lệ hiển thị đúng; số đăng ký khớp giữa Toolkit và Dashboard. | High | AnhNVT | Week 10 | Not Started
DASH-003 | Dashboard, Email & Report | Xem thống kê feedback | Kiểm tra tổng hợp feedback. | Có feedback của sự kiện. | 1. Mở mục thống kê feedback | TD-DASH-002 | ratings 5,4,4,3,5 + comments | Tính đúng điểm trung bình; liệt kê bình luận. | Medium | AnhNVT | Week 10 | Not Started
DASH-004 | Dashboard, Email & Report | Xuất báo cáo sự kiện | Kiểm tra xuất báo cáo. | Sự kiện có dữ liệu đầy đủ. | 1. Bấm Xuất báo cáo | TD-REPORT-001 | EV001 export | Tải về báo cáo (Excel/PDF) đúng dữ liệu đăng ký/điểm danh/feedback. | Low | AnhNVT | Week 10 | Not Started
DASH-005 | Dashboard, Email & Report | Đồng bộ số đăng ký nhất quán | Kiểm tra số đăng ký Toolkit khớp Dashboard. | Có cả REGISTERED và WAITLIST cho sự kiện. | 1. So số đăng ký ở AEMS Toolkit và Dashboard | TD-DASH-001 | EV001 chỉ đếm REGISTERED | Cả hai chỉ đếm REGISTERED (bỏ waitlist/cancelled) → số liệu khớp. | Medium | AnhNVT | Week 10 | Not Started
SEC-001 | Security & Access Control | Truy cập trang nội bộ khi chưa đăng nhập | Kiểm tra chặn truy cập ẩn danh. | Chưa đăng nhập. | 1. Mở thẳng URL nội bộ | TD-SEC-001 | /student/events (ẩn danh) | Chuyển về trang đăng nhập / từ chối truy cập. | High | AnhNVT | Week 2 | Not Started
SEC-002 | Security & Access Control | Phân quyền sai vai trò | Kiểm tra RBAC: vai trò thấp không vào trang cao. | Đăng nhập sai vai trò. | 1. SV mở trang khoa 2. Khoa mở trang admin | TD-SEC-003 | student→/department; department→/admin | Bị từ chối quyền (403); không truy cập. | High | AnhNVT | Week 2 | Not Started
SEC-003 | Security & Access Control | Chống SQL Injection & XSS | Kiểm tra làm sạch input nguy hiểm. | Form đăng nhập / feedback mở. | 1. Nhập ' OR '1'='1 ở login 2. Nhập <script> ở bình luận | TD-SEC-004 | injection + XSS payload | Đăng nhập bị từ chối, không lỗi SQL; nội dung XSS bị escape/sanitize. | High | AnhNVT | Week 3 | Not Started
SEC-004 | Security & Access Control | Ràng buộc mật khẩu & header bảo mật | Kiểm tra chính sách mật khẩu và security headers. | Form đăng ký mở. | 1. Đăng ký mật khẩu < 8 ký tự 2. Kiểm tra response header | TD-AUTH-009 | newweak@fpt.edu.vn / "1234" | Mật khẩu < 8 ký tự bị từ chối; có X-Frame-Options=DENY, Referrer-Policy. | Medium | AnhNVT | Week 3 | Not Started

## Auth User Data
Data ID | Role | Email | Password | Account Status | Expected Usage
TD-AUTH-001 | ADMIN | admin@aems.com | Admin123@ | ACTIVE | Đăng nhập Admin, quản trị hệ thống
TD-AUTH-002 | DEPARTMENT (HEAD) | department@aems.com | Dept123@ | ACTIVE | Tạo đề xuất, quản lý quiz, xem dashboard khoa
TD-AUTH-003 | COMMITTEE | committee@aems.com | Com123@ | ACTIVE | Duyệt/từ chối/yêu cầu chỉnh sửa đề xuất
TD-AUTH-004 | STUDENT | student1@fpt.edu.vn | Stu123@ | ACTIVE | Xem sự kiện, đăng ký, check-in, checkout
TD-AUTH-005 | STUDENT | student2@fpt.edu.vn | Stu123@ | DISABLED | Kiểm tra tài khoản bị vô hiệu không đăng nhập
TD-AUTH-006 | STUDENT | student1@fpt.edu.vn | wrong123 | ACTIVE | Kiểm tra mật khẩu sai
TD-AUTH-007 | UNKNOWN | unknown@fpt.edu.vn | Stu123@ | NOT_EXIST | Kiểm tra tài khoản không tồn tại
TD-AUTH-008 | DEPARTMENT (HEAD/Google) | hovanthongdat90@gmail.com | (OAuth Google) | ACTIVE | Đăng nhập Google, có token tạo/đồng bộ Google Form
TD-AUTH-009 | STUDENT (đăng ký) | newweak@fpt.edu.vn | 1234 | NEW | Mật khẩu < 8 ký tự → phải bị từ chối
TD-AUTH-010 | STUDENT (brute-force) | student1@fpt.edu.vn | 5 lần mật khẩu sai | ACTIVE | Sau 5 lần sai bị khóa 15 phút
TD-AUTH-011 | STUDENT (đăng ký OTP) | newstudent@fpt.edu.vn | NewPass123@ | NEW | Đăng ký + xác thực OTP qua email

## Student Data
Data ID | Student Code | Full Name | Email | Major | Semester | Total Points | No-show Count | Expected Priority Type
TD-STU-001 | DE190533 | Ho Van Thong Dat | student1@fpt.edu.vn | Software Engineering | 9 | 95 | 0 | Ưu tiên rất cao (đúng ngành + kỳ cuối)
TD-STU-002 | DE190534 | Nguyen Van A | student2@fpt.edu.vn | Software Engineering | 8 | 80 | 1 | Ưu tiên cao
TD-STU-003 | DE190535 | Tran Thi B | student3@fpt.edu.vn | Artificial Intelligence | 7 | 75 | 0 | Ngành liên quan
TD-STU-004 | DE190536 | Le Van C | student4@fpt.edu.vn | Business Administration | 8 | 90 | 2 | Kỳ cao nhưng ngành khác
TD-STU-005 | DE190537 | Pham Thi D | student5@fpt.edu.vn | Software Engineering | 3 | 40 | 0 | Kỳ thấp / điểm thấp
TD-STU-006 | DE190538 | Vo Van E | student6@fpt.edu.vn | Artificial Intelligence | 1 | 20 | 3 | Ưu tiên thấp / nguy cơ no-show
TD-STU-007 | DE190539 | Do Thi F | student7@fpt.edu.vn | Information Technology | 6 | 150 | 0 | Kiểm tra chuẩn hóa điểm > 100
TD-STU-008 | DE190540 | Bui Van G | student8@fpt.edu.vn | Software Engineering | 5 | 60 | 0 | SV đăng ký nhưng không check-in (đánh vắng)

## Department Event Data
Data ID | Department ID | Department Name | Event ID | Event Title | Event Type | Capacity | Registered | Status | Start Time | End Time | Location
TD-EVT-001 | DEP-SE | Software Engineering | EV001 | AI Workshop 2026 | Workshop | 50 | 30 | ACTIVE | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-15 11:00 | Room 301
TD-EVT-002 | DEP-IT | Information Technology | EV002 | Cloud Computing Seminar | Seminar | 100 | 20 | ACTIVE | 2026-06-20 14:00 | 2026-06-20 16:00 | Hall A
TD-EVT-003 | DEP-BA | Business Administration | EV003 | Startup Innovation Talk | Talk | 80 | 0 | CANCELLED | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-22 11:00 | Room 205
TD-EVT-004 | DEP-SE | Software Engineering | EV004 | Software Testing Workshop | Workshop | 2 | 2 | ACTIVE | 2026-06-18 10:00 | 2026-06-18 12:00 | Room 401
TD-EVT-005 | DEP-AI | Artificial Intelligence | EV005 | Generative AI Talk | Talk | 60 | 10 | CLOSED | 2026-05-30 08:00 | 2026-05-30 10:00 | Room 501
TD-EVT-006 | DEP-SE | Software Engineering | EV006 | System Architecture Seminar | Seminar | 70 | 35 | DRAFT | 2026-07-01 13:30 | 2026-07-01 15:30 | Room 302

## Proposal Approval Data
Data ID | Proposal ID | Title | Department | Status | Submitted By | Committee Action | Expected Result
TD-PROP-001 | P001 | AI Workshop | Software Engineering | PENDING | department@aems.com | Gửi đề xuất hợp lệ → Duyệt | Lưu PENDING → APPROVED
TD-PROP-002 | P002 | (rỗng) | Software Engineering | DRAFT | department@aems.com | Gửi thiếu tiêu đề | Lỗi xác thực
TD-PROP-003 | P003 | Old Event | Software Engineering | DRAFT | department@aems.com | Gửi ngày quá khứ | Lỗi xác thực
TD-PROP-004 | P004 | Invalid Capacity Event | Software Engineering | DRAFT | department@aems.com | Gửi sức chứa -10 | Lỗi xác thực
TD-PROP-005 | P005 | Cloud Seminar | Information Technology | REVISION_REQUIRED | department@aems.com | Yêu cầu chỉnh sửa → nộp lại | REVISION_REQUIRED → PENDING
TD-PROP-006 | P006 | Architecture Seminar | Software Engineering | PENDING | department@aems.com | Sửa đề xuất PENDING | Cập nhật thành công
TD-PROP-007 | P007 | Approved AI Talk | Artificial Intelligence | APPROVED | department@aems.com | Thử sửa/duyệt lại | Bị khóa / chỉ đọc
TD-PROP-008 | P008 | Marketing Talk | Business Administration | PENDING | department@aems.com | Từ chối kèm lý do | PENDING → REJECTED

## Registration RBL Data
Data ID | Student Code | Event ID | Major Match | Semester | Total Points | Scenario | Expected Result
TD-REG-001 | DE190533 | EV001 | Exact | 9 | 95 | Đăng ký sớm | REGISTERED, ưu tiên cao
TD-REG-002 | DE190533 | EV001 | Exact | 9 | 95 | Đăng ký trùng | Báo đã đăng ký
TD-REG-003 | DE190534 | EV004 | Exact | 8 | 80 | Sự kiện đầy | WAITLIST
TD-REG-004 | DE190535 | EV005 | Related | 7 | 75 | Sự kiện đã đóng | Từ chối, đã đóng
TD-REG-005 | DE190533 | EV001 | Exact | 9 | 95 | Hủy đăng ký | Hủy thành công
TD-REG-006 | DE190534 | EV004 | Exact | 8 | 80 | Có chỗ trống | Đẩy waitlist → REGISTERED
TD-REG-007 | DE190533 | Multiple | Exact | 9 | 95 | Lịch sử | Hiển thị sự kiện của tôi
TD-RBL-001 | DE190533 | EV001 | Exact | 9 | 95 | RBL đúng ngành + kỳ cuối | Điểm ưu tiên cao nhất
TD-RBL-002 | DE190535 | EV001 | Related | 7 | 75 | RBL ngành liên quan | Điểm trung bình
TD-RBL-003 | DE190536 | EV001 | Different | 8 | 90 | RBL ngành khác | Điểm ngành thấp nhất
TD-RBL-005 | DE190537 | EV001 | Exact | 3 | 40 | RBL kỳ thấp | Ưu tiên thấp
TD-RBL-006 | DE190539 | EV001 | Related | 6 | 150 | RBL điểm > 100 | Chuẩn hóa điểm + xếp hạng đúng

## Attendance QR Data
Data ID | Event ID | Student Code | QR Token | Token Type | Token Status | Created At | Expired At (TTL 30s) | Attendance Before | Expected Result
TD-ATT-001 | EV001 | N/A | QR_ACTIVE_001 | CHECK_IN | ACTIVE | 2026-06-15 09:00:00 | 2026-06-15 09:00:30 | N/A | Hiển thị QR động trên màn hình khoa
TD-ATT-002 | EV001 | DE190533 | QR_EXPIRED_001 | CHECK_IN | EXPIRED | 2026-06-15 09:00:00 | 2026-06-15 09:00:30 | REGISTERED | Từ chối QR hết hạn (>30s)
TD-ATT-003 | EV001 | N/A | QR_ACTIVE_002 | CHECK_IN | ACTIVE | 2026-06-15 09:00:30 | 2026-06-15 09:01:00 | N/A | QR làm mới sau 30 giây
TD-ATT-004 | EV001 | DE190533 | QR_ACTIVE_002 | CHECK_IN | ACTIVE | 2026-06-15 09:00:30 | 2026-06-15 09:01:00 | REGISTERED | Email Form trùng → CHECKED_IN
TD-ATT-005 | EV001 | DE190533 | FAKE999 | CHECK_IN | INVALID | N/A | N/A | REGISTERED | Từ chối token giả
TD-ATT-006 | EV001 | DE190533 | QR_ACTIVE_002 | CHECK_IN | ACTIVE | 2026-06-15 09:00:30 | 2026-06-15 09:01:00 | CHECKED_IN | Chặn check-in trùng
TD-ATT-007 | EV001 | DE190540 | N/A (không submit) | CHECK_IN | N/A | N/A | N/A | REGISTERED | Không check-in sau giờ bắt đầu → ABSENT

## Quiz Feedback Data
Data ID | Event ID | Type | Question / Data | Options or Value | Correct Answer | Student Response | Expected Result
TD-QUIZ-001 | EV001 | Multiple Choice | Chủ đề chính của sự kiện là gì? | A. AI B. Marketing C. Finance D. HR | A | A | Lưu câu hỏi / đáp án đúng
TD-QUIZ-002 | EV001 | Question Pool | Ngân hàng 20 câu, random 5 | Limit = 5 | N/A | N/A | Form checkout hiện 5 câu ngẫu nhiên
TD-QUIZ-003 | EV001 | Multiple Choice Set | 5 câu được chọn | Trả lời đúng hết | All correct | All correct | Điểm quiz tối đa
TD-QUIZ-004 | EV001 | Required Answer | 1 câu để trống | Blank | N/A | Blank | Form chặn submit (câu bắt buộc)
TD-FB-001 | EV001 | Rating + Comment | Đánh giá tổng thể + bình luận | Rating 5; "Sự kiện hay" | N/A | Rating 5 | Lưu feedback
TD-FB-002 | EV001 | Duplicate Feedback | Cùng SV gửi 2 lần | Cùng event/student | N/A | Submit lần 2 | Chặn trùng hoặc cập nhật bản cũ
TD-CHECKOUT-001 | EV001 | Checkout | Quiz + feedback hợp lệ | Đã check-in trước đó | N/A | Submit checkout | Đã check-in → COMPLETED; chưa → ABSENT

## Dashboard Report Data
Data ID | Event ID | Metric / Email / Report | Input Data | Expected Output
TD-MAIL-001 | EV001 | Email xác nhận đăng ký | SV DE190533 đăng ký EV001 | Lưu email log; sentStatus SUCCESS/PENDING theo SMTP
TD-DASH-001 | EV001 | Dashboard điểm danh | Registered 50; Checked-in 40; Completed 35; Absent 10 | Thẻ số liệu + tỷ lệ đúng; Toolkit & Dashboard khớp (chỉ đếm REGISTERED)
TD-DASH-002 | EV001 | Thống kê feedback | Ratings: 5,4,4,3,5; có bình luận | Tính điểm trung bình; liệt kê bình luận
TD-REPORT-001 | EV001 | Xuất báo cáo | Dữ liệu đăng ký + điểm danh + feedback | Tải báo cáo Excel/PDF đúng dữ liệu sự kiện

## Security Negative Data
Data ID | Scenario | Role / User | URL or Input | Expected Result
TD-SEC-001 | Truy cập trang nội bộ khi chưa đăng nhập | Anonymous | /student/events | Chuyển về đăng nhập
TD-SEC-002 | Gọi action chỉ dành cho Hội đồng | STUDENT | duyệt đề xuất | 403 từ chối quyền
TD-SEC-003 | Sai vai trò truy cập trang cao hơn | STUDENT / DEPARTMENT | /department; /admin | 403 từ chối quyền
TD-SEC-004 | SQL Injection ở đăng nhập | Anonymous | email: ' OR '1'='1 | Từ chối; không lỗi SQL
TD-SEC-005 | XSS ở bình luận feedback | STUDENT | <script>alert('x')</script> | Escape/sanitize input
TD-SEC-006 | Hết phiên / brute-force | Any | 5 lần sai → khóa 15'; submit khi hết phiên | Khóa tạm thời / yêu cầu đăng nhập lại